RISK REGISTER SỐNG (A13b) — hai-long-benh-nhan-C1a-BVQY175

[DỰ THẢO] Mức xác suất/tác động phải được nhóm nghiên cứu hiệu chỉnh (thang Thấp · Trung bình · Cao).

| ID | Loại | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Giảm thiểu trước | CAPA nếu xảy ra | Chủ nhân | Trạng thái | Ngày rà |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Tuyển mẫu | Tỷ lệ từ chối cao (nếu tỷ lệ đồng ý chỉ khoảng 60% – ngưỡng tối thiểu của buổi chạy thử – cần khoảng 1.700 lượt mời) | [CẦN] | Cao | Phiếu khuyết danh; giải thích rõ không ảnh hưởng quyền lợi; kịch bản mời thống nhất | Kéo dài thời gian thu thập; bổ sung điều tra viên; in bổ sung phiếu | Điều tra viên (mời, giải thích, lấy đồng ý); thư ký đề tài theo dõi sổ rủi ro — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R2 | Nhân lực | Thiếu điều tra viên | [CẦN] | Trung bình – cao | Tuyển và tập huấn dự phòng | Điều động điều tra viên dự phòng | Chủ nhiệm đề tài (phân công); thư ký đề tài (tiến độ) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R3 | Tuyển mẫu | Lưu lượng người bệnh biến động theo mùa | [CẦN] | Trung bình | Ước tính lưu lượng theo mùa khi lập kế hoạch phân bổ theo tầng | Kéo dài thời gian thu thập; nếu chọn mẫu không khả thi thì tạm dừng và trình Hội đồng sửa đổi đề cương | Nhà thống kê (phân bổ theo tầng); chủ nhiệm đề tài (trình Hội đồng sửa đổi nếu cần) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R4 | Đo lường | Sai lệch do mong muốn xã hội, hiệu ứng trần | [CẦN] | Cao | Tự điền khuyết danh, hòm kín, điều tra viên ngoài khoa | Phân tích độ nhạy; báo cáo tỷ lệ điểm trần | Điều tra viên và giám sát chất lượng (thu phiếu trung lập); nhà thống kê (phân tích độ nhạy) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R5 | Đạo đức / tiến độ | Thời gian chờ phê duyệt kéo dài | [CẦN] | Cao | Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ sớm | Điều chỉnh tiến độ theo ngày phê duyệt | Chủ nhiệm đề tài (hồ sơ đạo đức, điều chỉnh tiến độ) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R6 | Dữ liệu cá nhân | Lộ thông tin cá nhân | [CẦN] | Thấp (hậu quả lớn) | Phiếu khuyết danh; phiếu đồng ý lưu riêng; giả danh hóa có kiểm soát khi ghép HIS | Kiểm tra cơ sở dữ liệu không chứa thông tin định danh trước khi phân tích; xử lý sự cố theo quy định | Thư ký đề tài (lưu trữ, sao lưu); Phòng CNTT/QLCL (bảng đối chiếu giả danh); nhà thống kê (kiểm CSDL trước phân tích) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R7 | Dữ liệu (HIS) | Không trích xuất được thời gian chờ từ HIS | [CẦN] | Trung bình | Thống nhất quy trình với Phòng CNTT/QLCL; kiểm tra ở buổi chạy thử | Bổ sung câu hỏi về thời gian chờ theo cảm nhận (trình Hội đồng sửa đổi đề cương); phân tích tách biệt | Phòng CNTT/QLCL (trích xuất); chủ nhiệm đề tài (trình sửa đổi nếu không trích được) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R8 | Dữ liệu | Dữ liệu thiếu | [CẦN] | Trung bình | Phiếu rõ ràng; nhắc người bệnh rà lại phiếu | Xử lý theo kế hoạch phân tích | Người nhập liệu và giám sát chất lượng; nhà thống kê (xử lý theo kế hoạch phân tích) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |
| R9 | Dữ liệu | Người bệnh tham gia trùng lặp | [CẦN] | Thấp – trung bình | Hỏi chống trùng trước khi mời | Loại bản ghi trùng khi làm sạch số liệu | Điều tra viên (hỏi chống trùng); người nhập liệu (loại bản ghi trùng) — Bảng 6.1 | Mở | [CẦN NGƯỜI RÀ] |

Quy tắc cập nhật

Rà sau mỗi cổng và khi có protocol amendment.

Ghi mọi thay đổi vào `study_meta.json đến gate_params.G1.risk_register` (giữ dòng cũ, cập nhật trạng thái, ngày rà,

nguyên nhân và CAPA) rồi chạy lại G1 — tệp .md này được SINH LẠI, sửa tay sẽ bị ghi đè (bản sửa tay được sao lưu).

Cần bác sĩ kiểm chứng.